|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Numer wniosku** | | | | **Numer umowy** | | | | | **TYTUŁ** | | | | | **Data podpisania umowy** | | **Przyznana kwota dofinansowania** | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
|  | | |
| **1** | **1/2017/01** | | | | **Bez rozpatrzenia po 6 miesiącach** | | | | | Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnej całorocznej oferty sportowo rekreacyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach | | | | |  | |  |  |  |  |
| **2** | **1/2017/02** | | | | **Be rozpatrzenia po 6 miesiącach** | | | | | Stworzenie innowacyjnej oferty turystycznej poprzez budowę i wyposażenie pensjonatu „SIMURG” w Mikoszewie | | | | |  | |  |  |  |  |
| **3** | **1/2017/03** | | | | **Rezygnacja 4.12.2017** | | | | | Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej wraz z atrakcyjną ofertą aktywnego spędzania czasu na Mierzei i Żuławach | | | | |  | |  |  |  |  |
| **4** | **1/2017/04** | | | | **Bez rozpatrzenia po 6 miesiącach** | | | | | Budowa całorocznej infrastruktury turystycznej | | | | |  | |  |  |  |  |
| **5** | **1/2017/05** | | | | **Bez rozpatrzenia po 6 miesiącach** | | | | | Budowa całorocznej infrastruktury turystycznej | | | | |  | |  |  |  |  |
| **6** | **1/2017/06** | | | | **Wycofanie wniosku 14.02.2018** | | | | | Budowa całorocznej infrastruktury turystycznej | | | | |  | |  |  |  |  |
| **7** | **1/2017/07** | | | | **00018-6523.2-SW1110036/17** | | | | | „Studio zdrowia i urody FALA” – wygenerowanie nowej oferty turystycznej w oparciu o zabiegi w komorze hiperbarycznej i suche kąpiele w wyremontowanych i udostępnionych na ten cel pomieszczeniach w ośrodku FALA w Stegnie | | | | | **5.12.2017** | | **164 583/** | **2 utworzone** |  | **02.12.2020**  **/ 150.661,69** |
| **8** | **1/2017/08** | | | | **Nie osiągnął minimum punktowego** | | | | | Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowego Halama – Halama Magdalena poprzez budowę budynku usługowego pod wynajem pokoi z zapleczem gastronomicznym | | | | |  | |  |  |  |  |
| **9** | **1/2017/09** | | | | **00030-6523.2-SW1110039/17** | | | | | Stworzenie całorocznej oferty turystyki zdrowotnej oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących jako szansa na rozwój Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Wiking Sp. z o.o. w Jantarze | | | | | **24.01.2018** | | **200 000** | **4 utworzone** |  | **ROZLICZONY NA KWOTĘ 200.000,00** |
| **10** | **1/2017/10** | | | | **Nie osiągnął minimum punktowego** | | | | | „Kąpiel w wodzie morskiej w jacuzzi” | | | | |  | |  |  |  |  |
| **11** | **1/2017/11** | | | | **Bez rozpatrzenia po 6 miesiącach** | | | | | Utworzenie całorocznej bazy turystycznej Żuławski Gościniec w Nowej Kościelnicy | | | | |  | |  |  |  |  |
| **12** | **1/2017/12** | | | | **Brak uzupełnień – bez rozpatrzenia** | | | | | Nowoczesny obiekt noclegowy w Jantarze | | | | |  | |  |  |  |  |
| **13** | **1/2017/13** | | | | **Brak uzupełnień 29.09.2017 – bez rozpatrzenia** | | | | | Uruchomienie minibrowaru rzemieślniczego w restauracji Four Winds oraz wprowadzenie do menu suszonych ryb | | | | |  | |  |  |  |  |
| **14** | **1/2017/14** | | | | **Bez rozpatrzenia po 6 miesiącach** | | | | | Przeprowadzenie inwestycji infrastruktury w celu wdrożenia innowacyjnego całorocznego produktu turystycznego | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | |
| **Lp.** | **Nr wniosku** | | | | **Nr umowy** | | | | | **Tytuł** | | | | | **Data podpisania umowy** | | **Przyznana kwota dofinansowania** | **Wskaźnik produktu** | **Wskaźnik rezultatu** | **WOP data/ kwota rozliczenia** |
| **1** | 2/2017/01 | | | | 00008-6523.2-SW1110047/17 | | | | | Przebudowa budynku w Jezierniku na potrzeby Nadwiślańskiego Centrum Aktywności Turystyczno-Rekreacyjnej | | | | | 14.11.2017 | | 300 000 | 1 obiekt | 3000 osób rocznie | 28.12.2018 /285 000 |
| 2 | 2/2017/02 | | | | 00015-6523.2-SW1110048/17 | | | | | Budowa i wyposażenie centrum kultury rybackiej w miejscowości Cedry Małe | | | | | 30.11.2017 | | 300 000 | 1 obiekt | 3200 osób rocznie | 06.12.2019/  300 000 |
| 3 | 2/2017/03 | | | | 00016-6523.2-SW1110043/17 | | | | | Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie | | | | | 04.12.2017 | | 300 000 | 1 obiekt | 3000 osób rocznie | 04.04.2019/ 300 000 |
| 4 | 2/2017/04 | | | | 00022-6523.2-SW1110051/17 | | | | | Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy | | | | | 14.12.2017 | | 275 182 | 1 obiekt | 3000 osób rocznie/ po WOP 3292 | **26.08.2019 /266 214,90** |
| 5 | 2/2017/05 | | | | 00014-6523.2-SW1110054/17 | | | | | Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Katy Rybackie i Skowronki | | | | | 7.12.2017 | | 289 277 | 1 obiekt | 3000 osób rocznie | 11.12.2018/ 289 277 |
| 6 | 2/2017/06 | | | | 00019-6523.2-SW1110052/17 | | | | | Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie | | | | | 11.12.2017 | | 300 000 | 2 obiekty | 3000 osób rocznie | 18.12.2018/ 300 000 |
| 7 | 2/2017/07 | | | | 00020-6523.2-SW1110050/17 | | | | | Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim | | | | | 11.12.2017 | | 300 000 | 1 obiekt | 3000 osób rocznie | 29.11.2019/  300 000 |
| 8 | 2/2017/08 | | | | 00024-6523.2-SW1110053/17 | | | | | Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej | | | | | 09.01.2018 | | 300 000 | 1 obiekt | 4000 osób rocznie | **16.12.2019/ 270 000** |
|  | | |  | | | | |
| Lp | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 3/2017/01 | | | | WoD pozostawiony bez rozpatrzenia wniosek  - wycofany przez wnioskodawcę 2018-10-10 | | | | | Budowa całorocznej infrastruktury turystycznej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 2 | 3/2017/02 | | | | 00118-6523.2-SW1110153/17/18 | | | | | Rozbudowa restauracji „Błękitny Statek” w Krynicy Morskiej | | | | | 07.09 2018 | | 200 000 | 2 utworzone |  | Umowa rozwiązana 07.2020 |
|  | | |
| Lp | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 4/2017/01 | | | | 00120-6523.2-SW1110154/17/18 | | | | | Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnej całorocznej oferty sportowo rekreacyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach | | | | | 27.09.2018 | | 199 998 | 2 utworzone |  | ROZLICZONY 199 998 |
| 2 | 4/2017/02 | | | | Bez rozpatrzenia-po 6 miesiącach | | | | | Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Zespołu Budynków Zakwaterowania Turystycznego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Mewa” w Jantarze ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w wieku 50+ | | | | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 4/2017/03 | | | | Bez rozpatrzenia-po 6 miesiącach | | | | | Stworzenie herbaciarni White Tea przy istniejącym obiekcie noclegowym w Krynicy Morskiej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 4 | 4/2017/04 | | | | Bez rozpatrzenia-po 6 miesiącach | | | | | Powiększenie bazy turystycznej w OW Pod Dębami – wykończenie budynku zakwaterowania z udogodnieniami dla osób mających problem z poruszaniem się | | | | |  | |  |  |  |  |
| 5 | 4/2017/05 | | | | Bez rozpatrzenia-po 6 miesiącach | | | | | Stworzenie innowacyjnej oferty turystycznej poprzez budowę i wyposażenie pensjonatu „SIMURG” w Mikoszewie | | | | |  | |  |  |  |  |
| 6 | 4/2017/06 | | | | 00173-6523.2-SW1110155/17/18 | | | | | Budowa budynku rekreacji indywidualnej | | | | | 3.12.2018 | | 73 753,80 | 2 utworzone |  | UMOWA ROZWIĄZANA 06.2020 |
| 7 | 4/2017/07 | | | | Bez rozpatrzenia-po 6 miesiącach | | | | | Zbudowanie całorocznego obiektu wypoczynkowego w formie dwóch domów o powierzchni 67m2 w miejscowości Jantar, Gmina Stegna | | | | |  | |  |  |  |  |
| 8 | 4/2017/08 | | | | 00104-6523.2-SW1110156/17/18 | | | | | Studio zdrowia i urody FALA – wygenerowanie nowej oferty turystycznej w oparciu o innowacyjne zabiegi w wyremontowanym i udostępnionym na ten cel pomieszczeniu w ośrodku FALA w Stegnie oraz utworzenie 2 miejsc pracy | | | | | 08.08.2018 | | 62 014 | 2 utworzone |  | Rozwiązanie umowy 5.02.2019 |
| 9 | 4/2017/09 | | | | Bez rozpatrzenia-po 6 miesiącach | | | | | Stworzenie całorocznej oferty turystycznej rehabilitacyjno - zdrowotnej oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych niedowidzących , jako szansa na rozwój Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Wiking w Jantarze w ramach operacji : 1- Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów ludzkich, 1.1- Całoroczna infrastruktura turystyczna, 1.1.2-działalność turystyczna i okołoturystyczna. | | | | |  | |  |  |  |  |
| 10 | 4/2017/10 | | | | **Nie osiągnął minimum punktowego** | | | | | Stworzenie oferty wczasów odchudzających w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym „Bursztyn | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | |
| Lp | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 5/2017/01 | | | | 00094-6523.2-SW1110164/17/18 | | | | | Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, poprzez budowę obiektu całorocznego, turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik, gm. Cedry Wielkie | | | | | 31.07.2018 | | 200 000 | 2 utworzone miejsca pracy |  | REZYGNACJA |
| 2 | 5/2017/02 | | | | 02.08.2018  Wnioskodawca nie przedłożył m.in dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Z uwagi na brak zgłoszenia nie jest możliwe zweryfikowanie spełnienia warunku o którym mowa w § 16 ww. *Rozporządzenia"* | | | | | Inwestycja w infrastrukturę turystyczno-wędkarską nad rzeką Szkarpawą | | | | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 5/2017/03 | | | | 00113-6523.2-SW1110167/17/18 | | | | | Szkółka pod banderą Krynica Morska – Całoroczne Centrum Obsługi Turystycznej | | | | | 13.09.2018 | | 85 511,00 | 1 utworzone |  | Rezygnacja z umowy 26.03.2019 |
| 4 | 5/2017/04 | | | | WoD pozostawiony bez rozpatrzenia wniosek  - wnioskodawca nie złożył uzupełnień 2018-06-15 | | | | | Wykorzystanie potencjału wodnego Mierzei Wiślanej szansą na całoroczną działalność Hotelu Krynica | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | |
| Lp | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 6/2018/01 | | | | rezygnacja | | | | | Modernizacja obiektu A&M Apartamenty w Krynicy Morskiej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 2 | 6/2018/02 | | | | 00203-6523.2-SW1110376/2018 | | | | | Powstanie Sali eventowo-konferencyjnej w Krynicy Morskiej wraz z jej wyposażeniem | | | | | 31.12.2018 | | 100 000 | 2 utworzone |  | UMOWA ROZWIĄZANA 02.06.2020 |
|  | | |  | | | | |
| Lp | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 7/2018/01 | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | | | | | Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, poprzez budowę obiektu całorocznego, turystycznego - pomostów pływających przeznaczonych do cumowania łodzi w miejscowości Błotnik, gm. Cedry Wielkie | | | | |  | |  |  |  |  |
| 2 | 7/2018/02 | | | | 00254-6523.2-SW1110378/18/19 | | | | | Inwestycja w infrastrukturę turystyczno-wędkarską nad rzeką Szkarpawa | | | | | 15.07.2019 | | 83 091,00 | 2 utworzone |  | 07.08.2020/ 82 592,64 |
| 3 | 7/2018/03 | | | | **00253-6523.2-SW1110379/18/19** | | | | | Poszerzenie oferty szkoleniowo wypoczynkowej Hotelu Krynica | | | | | 8.07.2019 | | 52 493,51 | 1 utrzymane |  | REZYGNACJA W LUTYM 2020 |
|  |  | | | | |
| Lp | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 8/2018/01 | | | | rezygnacja | | | | | Modernizacja obiektu A&M Apartamenty w Krynicy Morskiej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 2 | 8/2018/02 | | | | Wycofany | | | | | Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Zespołu Budynków Zakwaterowania Turystycznego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Mewa" w Jantarze ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w wieku 50+ | | | | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 8/2018/03 | | | | 00250-6523.2-SW1110381/18/19 | | | | | Budowa budynku rekreacji indywidualnej | | | | | Umowa podpisana 03.06.2019 natomiast 28.08.2019 wpłynął wniosek o rozwiązanie umowy – rozwiązanie w 01.2020 | | 112 662,22 z umowy |  |  |  |
| 4 | 8/2018/04 | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | | | | | Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez doposażenie Ośrodka Wypoczynkowego Grześ w Mikoszewie. | | | | |  | |  |  |  |  |
| 5 | 8/2018/05 | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | | | | | Wygenerowanie nowej oferty turystycznej i rehabilitacyjnej Nadmorskiego Centrum Opieki Zdrowotnej "BURSZTYN" poprzez zagospodarowanie wydzierżawionej powierzchni w ośrodku ZEFIR na miejsca pobytowe dla turystów i kuracjuszy. | | | | |  | |  |  |  |  |
| 6 | 8/2018/06 | | | | 00256-6523.2-SW1110382/18/19 | | | | | Remont i modernizacja Hotelu KRYNICA w Krynicy Morskiej | | | | | 22.07.2019 | | 158 561,00 | 2 utworzone |  | 05.10.2020/ 157 901,95 |
| 7 | 8/2018/07 | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | | | | | Powstanie innowacyjnej restauracji „jesz ile chcesz” w Kątach Rybackich | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | |
| Lp | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 9/2018/01 | | | | Odmowa przyznania pomocy | | | | | Modernizacja obiektu A&M Apartamenty w Krynicy Morskiej | | | | |  | |  |  |  |  |
| - | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | - | - | - | - |
| Lp | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 11/2019/01 | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | | | | | Rozwój przedsiębiorstwa OW KRAKUS poprzez powstanie dodatkowego ośrodka KRAKUS III | | | | |  | |  |  |  |  |
| 2 | 11/2019/02 | | | | 00279-6523.2-SW1110433/19/20 | | | | | Zakup i instalacja mobilnego zadaszenia basenu rekreacyjnego w celu utworzenia całorocznej infrastruktury turystycznej | | | | | 30.01.2020 | | 114 750 | 2 utworzone |  | 22.03.2022/ 114 750,00 |
| 3 | 11/2019/03 | | | | ODMOWA PRZYNANIA POMOCY | | | | | Zbudowanie całorocznego obiektu wypoczynkowego w miejscowości Jantar | | | | |  | |  |  |  |  |
| 4 | 11/2019/04 | | | | REZYGNACJA WNIOSKODAWCY | | | | | Budowa całorocznej infrastruktury turystycznej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 5 | 11/2019/05 | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | | | | | Budowa całorocznego obiektu gastronomicznego w Jantarze | | | | |  | |  |  |  |  |
| 6 | 11/2019/06 | | | | 00281-6523.2-SW1110434/19/20 | | | | | Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowego Halama – Halama Magdalena poprzez utworzenie basenu rekreacyjnego | | | | | 11.02.2020 | | 150 249 | 2 utworzone |  | Rozwiązanie umowy 29.12.2020 |
| 7 | 11/2019/07 | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | | | | | Budowa budynku mieszkalno-usługowego z pokojami obsługi turystycznej w miejscowości Kąty Rybackie | | | | |  | |  |  |  |  |
| 8 | 11/2019/08 | | | | 00278-6523.2-SW1110432/19/20 | | | | | Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez doposażenie Ośrodka Wypoczynkowego Grześ w Mikoszewie | | | | | 23.01.2020 | | 194 000 | 2 utworzone miejsca pracy po 1/2 etatu |  | 18.11.2020 192 293,21 |
| 9 | 11/2019/09 | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | | | | | Pobyty zdrowotne dla seniorów szansą na całoroczne funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego Bursztyn w Jantarze | | | | |  | |  |  |  |  |
| Lp | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 12/2019/01 | | | | ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY | | | | | Adaptacja dawnego Domu Pompiarzy dla potrzeb agroturystycznej wypożyczalni kajaków w Osłonce | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 13/2019/01 | | | | 00317-6523.2-SW1110487/19/20 – UMOWA ROZWIĄZANA 12.07.2021 | | | | | O rybaku i rybach Bałtyku | | | | | 20.07.2020 | | 50.000 | **Liczba wydarzeń - 1** | **Liczba uczestników wydarzeń- 50** |  |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Liczba wydarzeń i/lub liczba nowopowstałej lub rozwiniętej infrastruktury** | **Liczba osób korzystających** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 14/2019/01 | | | | 00327-6523.2-SW1110496/19/20 | | | | | Eko fala szlakiem finwala | | | | | 26.08.2020 | | 99 999,05 | **1 infrastr.** | **300** | **99 199,49** |
| 2 | 14/2019/02 | | | | 00312-6523.2-SW1110488/19/20 | | | | | Zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez uporządkowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - stawu wraz z pomostem, związanej z działalnością rybacką | | | | | 09.07.2020 | | 1. 000 | **1-Liczba rozwiniętej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**  **1-liczba wydarzeń - festyn** | **1000** | **01.03.2022/99 628,00** |
| 3 | 14/2019/03 | | | | 00302-6523.2-SW1110491/19/20 | | | | | Zorganizowanie wydarzenia pn. „Nadwiślańska Noc Świętojańska” | | | | | 24.06.2020 | | 75 000/ **74 963,48 po aneksie/** | **1 wydarzenie** | **400** | **WOP rozliczony – 74 942,18** |
| 4 | 14/2019/04 | | | | 00334-6523.2-SW1110492/19/20 | | | | | Stworzenie mobilnej bazy sportów wodnych | | | | | 15.09.2020 | | 49 992,75 | **1 wydarz.**  **1 infrastr.** | **150** | **22.07.2022/ 49 992,75** |
| 5 | 14/2019/05 | | | | 00292-6523.2-SW1110495/19/20 | | | | | Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie i organizacja pierwszego z cyklicznych wydarzeń pn. „Ryba w roli głównej” | | | | | 27.06.2020 | | 50 000 | **1 infrastruktura**  **1 wydarzenie** | **350** | **22.03.2022/ 37 221,87** |
| 6 | 14/2019/06 | | | | 00309-6523.2-SW1110497/19/20 | | | | | Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański | | | | | 20.07.2020 | | 100 000 | **1 infrastr.** | **300** | **14.06.2022/ 85 243,00** |
| 7 | 14/2019/07 | | | | 00300-6523.2-SW1110498/19/20 | | | | | Powstanie kompleksu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, promującej rybackie dziedzictwo kulturowe | | | | | 18.06.2020 | | 72 874,00 | **1 infrastruktura** | **400** | **72 874,00** |
| 8 | 14/2019/08 | | | | 00335-6523.2-SW1110493/19/20 | | | | | W STRASZYNIE RYBKA PŁYNIE, czyli organizacja plenerowego festynu promującego rybackie dziedzictwo kulturowe obszaru LGR | | | | | 06.10.2020 | | 95 994,49 | **1 wydarzenie** | **900** | **22.06.2022/ 94 436,00** |
| 9 | 14/2019/09 | | | | 00314-6523.2-SW1110489/19/20 | | | | | Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim | | | | | 07.2020 | | 100 000/ po aneksie 53 389,46 | **1 infrastr.** | **300** | **53 389,46** |
| 10 | 14/2019/10 | | | | 00316-6523.2-SW1110490/19/20 | | | | | Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie | | | | | 07.2020 | | 50 000/ po aneksie 43.412,14 | **1 infrastr.** | **300** | **43 412,14** |
| 11 | 14/2019/11 | | | | 00305-6523.2-SW1110499/19/20 | | | | | Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich | | | | | 10.07.2020 | | 99 916 | **1 wydarzenie** | **300** | **28.06.2022/ 99 043,92** |
| 12 | 14/2019/12 | | | | 00325-6523.2-SW1110494/19/20 | | | | | Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR | | | | | 04.09.2020 | | 100 000 | **1 infrastr.** | **1000** | **98 951,65 po aneksie**  **WOP rozliczony – 68 764,86** |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 15/2019/01 | | | | 00323-6523.2-SW1110500/19/20 | | | | | Zakup wyposażenia w postaci samochodu użytkowego, profesjonalnej wędzarki i motorówki do rozwoju krótkiego łańcucha dostaw | | | | | 12.08.2020 | | 135 974,00 | **1 utrzymane** |  | **05.07.2021/135 208,00 zł** |
| 2 | 15/2019/02 | | | | rezygnacja | | | | | Rozwój łańcucha dostaw poprzez zakup nowego środka transportu oraz optymalizacje przechowalnictwa | | | | |  | |  |  |  |  |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 16/2019/01 | | | | 00301-6523.2-SW-1110503/19/20 | | | | | Rozwój przedsiębiorstwa OW KRAKUS poprzez powstanie dodatkowego ośrodka KRAKUS III | | | | | 17.06.2020 | | 200 000 | **2 utworzone** |  | **24.08.2022/ 200 000,00** |
| 2 | 16/2019/02 | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | | | | | Budowa sześciu całorocznych domków obiektów letniskowych zakwaterowania turystycznego w miejscowości Kąty Rybackie | | | | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 16/2019/03 | | | | 000328-6523.2-SW1110502/19/20 | | | | | Modernizacja obiektu na wynajem krótkoterminowy w Krynicy Morskiej | | | | | 08.2020 | | 166592,31 | **2 utworzone** |  | **166 486,60** |
| 4 | 16/2019/04 | | | | WYCOFANY | | | | | Zakup i instalacja mobilnego zadaszenia basenu rekreacyjnego w celu utworzenia całorocznej infrastruktury turystycznej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 5 | 16/2019/05 | | | | ODMOWA | | | | | Powstanie innowacyjnej oferty turystycznej na Mierzei Wiślanej poprzez przystosowanie domu podcieniowego w Sztutowie na potrzeby całorocznego wynajmu pokoi | | | | |  | |  |  |  |  |
| 6 | 16/2019/06 | | | | WYCOFANY | | | | | Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowego Halama – Halama Magdalena poprzez utworzenie basenu rekreacyjnego | | | | |  | |  |  |  |  |
| 7 | 16/2019/07 | | | | ODMOWA | | | | | Wygenerowanie innowacyjnej oferty turystycznej i rehabilitacyjnej Nadmorskiego Centrum Opieki Zdrowotnej „BURSZTYN” poprzez zagospodarowanie wydzierżawionej powierzchni w ośrodku ZEFIR na miejsca pobytowe dla alergików | | | | | Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia – nie usunięto braków we wniosku we wskazanym terminie | |  |  |  |  |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 21/2020/01 | | | | 00360-6523.2-SW1110576/20/21 | | | | | Utworzenie innowacyjnej oferty turystycznej – żuławskie warsztaty kulinarne dla dzieci w Ośrodku Syrenka w Stegnie | | | | | 11.01.2021 podpisana/  **UMOWA ROZWIĄZANA** | | 300 000 | **2 utworzone** |  |  |
| 2 | 21/2020/02 | | | | Wycofany – 19.11.2020 | | | | | Utworzenie całorocznej bazy turystycznej Żuławski Gościniec w Nowej Kościelnicy | | | | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 21/2020/03 | | | | 00359-6523.2-SW1110577/20 | | | | | Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Zespołu Budynków Zakwaterowania Turystycznego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Mewa" w Jantarze ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w wieku 50+ | | | | | 28.12.2020 | | 158 000 | **2 utworzone** |  | **13.12.2022/ 158 000** |
| 4 | 21/2020/04 | | | | 00361-6523.2-SW1110578/20 | | | | | Rozszerzenie działalności firmy Four Winds o nowe usługi | | | | | 29.12.2020 | | 267 201 | **2 utworzonych/utrzymanych miejsc pracy/utw. przedsiębior** |  | **19.12.2022/ 213 950,87** |
| 5 | 21/2020/05 | | | | W trakcie weryfikacji | | | | | Rozwój przedsiębiorstwa FIGA FEIL, GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA w obszarze działalności turystycznej poprzez inwestycję w całoroczną infrastrukturę turystyczną | | | | |  | |  |  |  |  |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 22/2020/01 | | | | Odmowa przyznania pomocy | | | | | Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, poprzez budowę obiektu całorocznego, turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnie sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik, gm. Cedry Wielkie | | | | |  | |  |  |  |  |
| 2 | 22/2020/02 | | | | Wycofany 29.03.2021 | | | | | Utworzenie całorocznej wypożyczalni sprzętu sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych dedykowanych dla Zalewu Wiślanego | | | | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 22/2020/03 | | | | Wycofany 26.01.2021 | | | | | Powstanie całorocznej infrastruktury gastronomicznej wykorzystującej wodny potencjał Pętli Żuławskiej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 4 | 22/2020/04 | | | | 00371-6523.2-SW1110583/20/21 | | | | | Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez zakup wyposażenia restauracji zlokalizowanej w Krynicy Morskiej | | | | |  | | 200.000,00 | **2 utworzone** |  |  |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 24/2020/01 | | | | 00354-6523.2-SW1110585/20 | | | | | "Bursztynowy sen - utworzenie innowacyjnej oferty noclegowej w Ośrodku SYRENKA w Stegnie". | | | | | 07.12.2020 | | 50 135 | **1 utworzone/utrzymane miejsce pracy/utw. przedsiębior** |  | **Umowa rozwiązana** |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 25/2020/01 | | | | 00356-6523.2-SW1110586/20 | | | | | Wygenerowanie innowacyjnej oferty turystycznej i rehabilitacyjnej PHT Lemax-Tour Sp. z o.o. w ośrodku ZEFIR na miejsca pobytowe dla alergików | | | | | 02.12.2020 podpisana/ UMOWA ROZWIĄZANA | | 144 126 | **2 utworzonych/utrzymanych miejsc pracy/utw. przedsiębior** |  |  |
| 2 | 25/2020/02 | | | | Brak uzupełnień – bez rozpatrzenia | | | | | Utworzenie całorocznej wypożyczalni sprzętu sportowego w Krynicy Morskiej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 25/2020/03 | | | | 00366-6523.2-SW1110587/20/21 | | | | | Modernizacja Hotelu Krynica | | | | | 19.01.2021 | | 98 949,22 | **2 utworzonych/utrzymanych miejsc pracy/utw. przedsiębior** |  | **27.04.2022/ 98 443,57** |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 28/2021/01 | | | | 00486-6523.2-SW1110785/21/22 | | | | | Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, poprzez remont istniejącego slipu i budowę pomostu pływającego – obiektów całorocznych, turystycznych przeznaczonych na wypożyczalnie sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik, gm. Cedry Wielkie | | | | | 16.02.2022 | | 200 000,00 | **2 utworzone** |  |  |
| 2 | 28/2021/02 | | | |  | | | | | Przystań – sauny wodne | | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | |  | **1 utworzone miejsce pracy** | **1 utworzone przedsiębiorstwo** |  |
| 3 | 28/2021/03 | | | |  | | | | | Innowacyjna oferta w gminie Stegna Całoroczny Domek na Tratwie | | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | |  | **2 utworzone** |  |  |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 29/2021/01 | | | |  | | | | | Całoroczny obiekt turystyczny Orzechówka | | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | |  | **2 utworzone** |  |  |
| 2 | 29/2021/02 | | | |  | | | | | Centrum Aktywności Sportowej „PIASKI” | | | | | Pozostawiony bez rozpatrzenia | |  | **2 utworzone** |  |  |
| Lp. | Nr wniosku | | | | Nr umowy | | | | | Tytuł | | | | | Data podpisania umowy | | Przyznana kwota dofinansowania | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 30/2021/01 | | | |  | | | | | Utworzenie innowacyjnej oferty turystycznej – warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami pokowidowymi w nowo wybudowanej restauracji CRYSTAL SEA w Stegnie | | | | |  | |  | **2 utworzone** |  |  |
| 2 | 30/2021/02 | | | |  | | | | | Rozwój przedsiębiorstwa FIGA FEIL, GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA w obszarze działalności turystycznej poprzez inwestycję w całoroczną infrastrukturę turystyczną | | | | |  | |  | **2 utworzone** |  |  |
| 3 | 30/2021/03 | | | | 00485-6523.2-SW1110790/21/22 | | | | | Wyposażenie domu wczasowego w Stegnie | | | | | 14.02.2022 | | 200 000,00 | **1 utworzone** | **1 utworzone przedsiębiorstwo** |  |
|  | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **Lp.** | **Nr wniosku** | | | | **Nr umowy** | | | | | **Tytuł** | | | | | **Data podpisania umowy** | | **Przyznana kwota dofinansowania** | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 31/2021/01 | | | |  | | | | | Rozwój spółki TJ INVESTMENT GROUP poprzez powstanie 5 domków letniskowych | | | | |  | | Nie osiągnął minimum punktowego wg. kryteriów wyboru operacji | **2 utworzone** |  |  |
| 2 | 31/2021/02 | | | | 00535-6523.2-SW111849/22 | | | | | Utworzenie całorocznego produktu turystycznego w Przedsiębiorstwie Handlowym Halama Magdalena poprzez wykonanie robót wykończeniowych w obiekcie noclegowym oraz utworzenie sali do zajęć jogi | | | | | 30.05.2022 | | 200 000,00 | **2 utworzone** |  |  |
| 3 | 31/2021/03 | | | | 00536-6523.2-SW1110850/22 | | | | | Utworzenie innowacyjnej oferty turystycznej – warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami pokowidowymi w nowo wybudowanej restauracji CRYSTAL SEA w Stegnie | | | | | 30.05.2022 | | 200 000,00 | **2 utworzone** |  |  |
| 4 | 31/2021/04 | | | |  | | | | | Budowa całorocznych domków wczasowych w Rybinie | | | | | WOD POZOSTAWIONY BEZ ROZPATRZENIA | |  | **2 utworzone** |  |  |
| 5 | 31/2021/05 | | | | 00539-6523.2-sw1110851/22 | | | | | Rozwój przedsiębiorstwa FIGA FEIL, GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA w obszarze działalności turystycznej poprzez utworzenie całorocznego produktu turystycznego | | | | | 20.06.200 | | 193 662,00 | **2 utworzone** |  |  |
| 6 | 31/2021/06 | | | |  | | | | | Wprowadzenie nowych usług oraz powstanie całorocznego obiektu wypoczynkowego „Morska Osada” | | | | |  | |  | **2 utworzone** |  |  |
|  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |
| **Lp.** | **Nr wniosku** | | | | **Nr umowy** | | | | | **Tytuł** | | | | | **Data podpisania umowy** | | **Przyznana kwota dofinansowania** | **Liczba wydarzeń i/lub liczba nowopowstałej lub rozwiniętej infrastruktury** | **Liczba osób korzystających** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 32/2021/01 | | | | 00540-6523.2-SW1110854/22 | | | | | Zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Centrum Informacji Rybackiej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie i terytorialnie związanej z działalnością rybacką | | | | | 28.06.2022 | | 100 000,00 | **1 infrastruktura**  **1 wydarzenie** | **500 osób** |  |
| 2 | 32/2021/02 | | | | 00541-6523.2-SW1110856/22 | | | | | Organizacja wydarzenia pn. „Zlot klasycznych pojazdów – wczasy pod gruszą z rybą na patelni” | | | | | 21.06.2022 | | 100 000,00 | **1 wydarzenie** | **500 osób** | **100 000,00** |
| 3 | 32/2021/03 | | | | 00546-6523.2-SW1110857/22 | | | | | Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w miejscowości Nowy Dwór Gdański | | | | | 28.06.2022 | | 98 583,00 | **1 infrastruktura** | **300 osób** |  |
| 4 | 32/2021/04 | | | | 00544-6523.2-SW1110861/22 | | | | | Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego „FLOWPARK” w Nowym Dworze Gdańskim | | | | | 27.06.2022 | | 100 000,00 | **1 infrastruktura** | **300 osób** |  |
| 5 | 32/2021/05 | | | | 00542-6523.2-SW1110858/22 | | | | | W naszej gminie rybka płynie | | | | | 28.06.2022 | | 99 994,00 | **1 wydarzenie** | **900 osób** |  |
| 6 | 32/2021/06 | | | | 00543-6523.2-SW1110859/22 | | | | | Zorganizowanie wydarzenia pn. „Letni Połów Kultury” | | | | | 22.06.2022 | | 100 000,00 | **1 wydarzenie** | **300 osób** |  |
| 7 | 32/2021/07 | | | | 00559-6523.2-SW1110855/22 | | | | | Letnia podróż pomiędzy wodami- upowszechnienie rybackiego i morskiego dziedzictwa kulturowego wśród dzieci z Mierzei Wiślanej | | | | | 29.06.2022 | | 99442,18 | **1 wydarzenie**  **Porównać z umową** | **300 osób** |  |
| 8 | 32/2021/08 | | | | 00556-6523.2-SW1110860/22 | | | | | „Święto ryby”- wydarzenie plenerowe w Krynicy Morskiej | | | | | 19.07.2022 | | 100 000,00 | **1wydarzenie** | **300 osób** |  |
| **Lp.** | **Nr wniosku** | | | | **Nr umowy** | | | | | **Tytuł** | | | | | **Data podpisania umowy** | | **Przyznana kwota dofinansowania** | **Wskaźnik liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy** | **Wskaźnik liczba utworzonych przedsiębiorstw** | **WOP**  **Data/ kwota rozliczenia** |
| 1 | 33/2022/01 | | | |  | | | | | Rozwój przedsiębiorstwa KAMEL KAMIL BEMOWSKI o działalność wynajmu kampera turystycznego | | | | |  | |  |  |  |  |
| 2 | 33/2022/02 | | | |  | | | | | Budowa całorocznej gondoli turystycznej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 33/2022/03 | | | |  | | | | | Wyposażenie Apartamentu w Stegnie wraz z zakupem rowerów elektrycznych i urządzeń mobilnych | | | | |  | |  |  |  |  |
| 4 | 33/2022/04 | | | |  | | | | | Rozwój spółki TJ INVESTMENT GROUP w branży turystycznej | | | | |  | |  |  |  |  |
| 5 | 33/2022/05 | | | |  | | | | | Wyposażenie Pensjonatu Turystycznego Maximus w Krynicy Morskiej poprzez rozbudowę o domki i wyposażenie | | | | |  | |  |  |  |  |
| 6 | 33/2022/06 | | | |  | | | | | Rozwój przedsiębiorstwa FORREST o nowe usługi: saunę oraz salę konferencyjną | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |  |